## Custom
Custom
Data | Ore | Note |  | Totale Ore | 83
|  |  |  | Totale Ore Festive | 16
2018-11-23 | 2 | A casa di Vitaliano per discuterne |  | Totale Ore Complessive | 99
2018-11-24 | 4 | Layout |  | Costo orario | 30
2018-11-25 | 4 | Layout |  | Totale costi sviluppo | 2970
2018-11-26 | 3 | Layout e prime dinamiche
2018-11-27 | 3 | Conclusione Custom da File
2018-11-28 | 4 | Rimodellazione
2018-11-29 | 3 | Prima vers custom (solo da file)
2018-11-30 | 3
2018-12-01 | 1
2018-12-02 | 0 | Installazione pdc
2018-12-03 | 3 | Da Merchant
2018-12-04 | 6 | Da Merchant
2018-12-05 | 2 | Modifiche discusse con Vitaliano
2018-12-06 | 3
2018-12-07 | 6
2018-12-08
2018-12-09 | 2
2018-12-10 | 6
2018-12-11 | 3 | Completato da merchant
2018-12-12 | 7 | Messi filtri su visualizzazione
2018-12-13 | 3
2018-12-14 | 3
2018-12-15
2018-12-16
2018-12-17 | 2
2018-12-18 | 4
2018-12-19 | 2
2018-12-20 | 3
2018-12-21 | 2
2018-12-22
2018-12-23 | 5
2018-12-24 | 3 | Rilascio prima versione custom
2018-12-25
2018-12-26 | 1 | Risoluzione bachi segnalati
2018-12-27 | 1 | Verifica errori segnalati
2018-12-28
2018-12-29
2018-12-30
2018-12-31 | 1
2019-01-01
2019-01-02
2019-01-03
2019-01-04
2019-01-05
2019-01-06
2019-01-07
2019-01-08
2019-01-09
2019-01-10
2019-01-11
2019-01-12
2019-01-13
2019-01-14
2019-01-15
2019-01-16
2019-01-17
2019-01-18 | 2 | Stesura Specifiche Test
2019-01-19
2019-01-20
2019-01-21 | 2 | Stesura Specifiche Test
2019-01-22
2019-01-23
2019-01-24
2019-01-25
2019-01-26
2019-01-27
2019-01-28
2019-01-29
2019-01-30
2019-01-31
2019-02-01
2019-02-02
2019-02-03
2019-02-04
2019-02-05
2019-02-06
2019-02-07
2019-02-08
2019-02-09
2019-02-10
2019-02-11
2019-02-12
2019-02-13
2019-02-14
2019-02-15
2019-02-16
2019-02-17
2019-02-18
2019-02-19
2019-02-20
2019-02-21
2019-02-22
2019-02-23
2019-02-24
2019-02-25
2019-02-26
2019-02-27
2019-02-28
2019-03-01
2019-03-02
2019-03-03
2019-03-04
2019-03-05
2019-03-06
2019-03-07
2019-03-08
2019-03-09
2019-03-10
2019-03-11
2019-03-12
2019-03-13
2019-03-14
2019-03-15
2019-03-16
2019-03-17
2019-03-18
2019-03-19
2019-03-20
2019-03-21
2019-03-22
2019-03-23
2019-03-24
2019-03-25
2019-03-26
2019-03-27
2019-03-28
2019-03-29
2019-03-30
2019-03-31
2019-04-01
2019-04-02
2019-04-03
2019-04-04
2019-04-05
2019-04-06
2019-04-07
2019-04-08
2019-04-09
2019-04-10
2019-04-11
2019-04-12
2019-04-13
2019-04-14
2019-04-15
2019-04-16
2019-04-17
2019-04-18
2019-04-19
2019-04-20
2019-04-21
2019-04-22
2019-04-23
2019-04-24
2019-04-25
2019-04-26
2019-04-27
2019-04-28
2019-04-29
2019-04-30
2019-05-01
2019-05-02
2019-05-03
2019-05-04
2019-05-05
2019-05-06
2019-05-07
2019-05-08
2019-05-09
2019-05-10
2019-05-11
2019-05-12
2019-05-13
2019-05-14
2019-05-15
2019-05-16
2019-05-17
2019-05-18
2019-05-19
2019-05-20
2019-05-21
2019-05-22
2019-05-23
2019-05-24
2019-05-25
2019-05-26
2019-05-27
2019-05-28
2019-05-29
2019-05-30
2019-05-31
2019-06-01
2019-06-02
2019-06-03
2019-06-04
2019-06-05
2019-06-06
2019-06-07
2019-06-08
2019-06-09
2019-06-10
2019-06-11
2019-06-12
2019-06-13
2019-06-14
2019-06-15
2019-06-16
2019-06-17
2019-06-18
2019-06-19
2019-06-20
2019-06-21
2019-06-22
2019-06-23
2019-06-24
2019-06-25
2019-06-26
2019-06-27
2019-06-28
2019-06-29
2019-06-30
2019-07-01
2019-07-02
2019-07-03
2019-07-04
2019-07-05
2019-07-06
2019-07-07
2019-07-08
2019-07-09
2019-07-10
2019-07-11
2019-07-12
2019-07-13
2019-07-14
2019-07-15
2019-07-16
2019-07-17
2019-07-18
2019-07-19
2019-07-20
2019-07-21
2019-07-22
2019-07-23
2019-07-24
2019-07-25
2019-07-26
2019-07-27
2019-07-28
2019-07-29
2019-07-30
2019-07-31
2019-08-01
2019-08-02
2019-08-03
2019-08-04
2019-08-05
2019-08-06
2019-08-07
2019-08-08
2019-08-09
2019-08-10
2019-08-11
2019-08-12
2019-08-13
2019-08-14
2019-08-15
2019-08-16
2019-08-17
2019-08-18

## Test Custom,Performance,Sicurez
Test Custom,Performance,Sicurez
Data | Ore | Note |  | Totale Ore | 44
|  |  |  | Totale Ore Festive | 0
2019-01-18 |  | Stesura Specifiche Test |  | Totale Ore Complessive | 44
2019-01-19 |  |  |  | Costo orario | 30
2019-01-20 |  |  |  | Totale costi sviluppo | 1320
2019-01-21 |  | Stesura Specifiche Test e Test da me effettuati
2019-01-22 |  | Test Vari
2019-01-23
2019-01-24
2019-01-25
2019-01-26
2019-01-27
2019-01-28
2019-01-29
2019-01-30
2019-01-31
2019-02-01
2019-02-02
2019-02-03
2019-02-04
2019-02-05
2019-02-06
2019-02-07 |  | Modifiche a coupon consumati
2019-02-08 |  | Modifiche a coupon consumati
2019-02-09 | -- | Quantificati sino qui -----------
2019-02-10
2019-02-11
2019-02-12
2019-02-13
2019-02-14
2019-02-15
2019-02-16
2019-02-17
2019-02-18
2019-02-19 | 1 | Colloqui con Massimo per creazione batch inserimento
2019-02-20 | 7 | Modifiche creazione batch di inserimento php
2019-02-21 | 6 | Modifiche creazione batch di inserimento php
2019-02-22 | 3 | Ragguagli con Massimo
2019-02-23
2019-02-24
2019-02-25
2019-02-26
2019-02-27
2019-02-28
2019-03-01
2019-03-02
2019-03-03
2019-03-04 | 2 | Modifiche su performance
2019-03-05 | 1 | Modifiche su performance
2019-03-06 | 1 | Modifiche su performance
2019-03-07 | 1 | Modifiche su performance
2019-03-08 | 3 | Modifiche su performance
2019-03-09
2019-03-10
2019-03-11 | 1 | Pulizia curl
2019-03-12 | 2 | Sviluppo elenco_coupon.php
2019-03-13 | 3 | Sviluppo elenco_coupon.php
2019-03-14
2019-03-15 | 3 | Sviluppo queue_status.php
2019-03-16
2019-03-17
2019-03-18 | 2 | Studio WhatsApp
2019-03-19
2019-03-20
2019-03-21
2019-03-22
2019-03-23
2019-03-24
2019-03-25
2019-03-26
2019-03-27
2019-03-28
2019-03-29
2019-03-30
2019-03-31
2019-04-01
2019-04-02 | 1 | Creazione e gestione spunta "Da Cli"
2019-04-03 | 3 | Creazione e gestione spunta "Da Cli" / Creazione Manuale
2019-04-04 |  | 2 Ore di scrittura mail per aggiorn e spiegazione costi
2019-04-05
2019-04-06
2019-04-07
2019-04-08
2019-04-09
2019-04-10
2019-04-11
2019-04-12
2019-04-13
2019-04-14 | -- | Quantificati sino qui -----------(1000)
2019-04-15
2019-04-16 |  | Acconto 250
2019-04-17 | 3 | Modifica delete con status
2019-04-18 | 1 | Test nuove delete con status
2019-04-19
2019-04-20
2019-04-21
2019-04-22
2019-04-23
2019-04-24
2019-04-25
2019-04-26
2019-04-27
2019-04-28
2019-04-29 |  | Acconto 250
2019-04-30
2019-05-01
2019-05-02
2019-05-03
2019-05-04
2019-05-05
2019-05-06
2019-05-07
2019-05-08
2019-05-09
2019-05-10
2019-05-11
2019-05-12
2019-05-13
2019-05-14
2019-05-15
2019-05-16
2019-05-17 |  | Acconto 250
2019-05-18
2019-05-19
2019-05-20
2019-05-21
2019-05-22
2019-05-23
2019-05-24
2019-05-25
2019-05-26
2019-05-27
2019-05-28
2019-05-29
2019-05-30
2019-05-31
2019-06-01
2019-06-02
2019-06-03 |  | Saldo 250
2019-06-04
2019-06-05
2019-06-06
2019-06-07
2019-06-08
2019-06-09
2019-06-10
2019-06-11
2019-06-12
2019-06-13
2019-06-14
2019-06-15
2019-06-16
2019-06-17
2019-06-18
2019-06-19
2019-06-20
2019-06-21
2019-06-22
2019-06-23
2019-06-24
2019-06-25
2019-06-26
2019-06-27
2019-06-28
2019-06-29
2019-06-30
2019-07-01
2019-07-02
2019-07-03
2019-07-04
2019-07-05
2019-07-06
2019-07-07
2019-07-08
2019-07-09
2019-07-10
2019-07-11
2019-07-12
2019-07-13
2019-07-14
2019-07-15
2019-07-16
2019-07-17
2019-07-18
2019-07-19
2019-07-20
2019-07-21
2019-07-22
2019-07-23
2019-07-24
2019-07-25
2019-07-26
2019-07-27
2019-07-28
2019-07-29
2019-07-30
2019-07-31
2019-08-01
2019-08-02
2019-08-03
2019-08-04
2019-08-05
2019-08-06
2019-08-07
2019-08-08
2019-08-09
2019-08-10
2019-08-11
2019-08-12
2019-08-13
2019-08-14
2019-08-15
2019-08-16
2019-08-17
2019-08-18
2019-08-19
2019-08-20
2019-08-21
2019-08-22
2019-08-23
2019-08-24
2019-08-25
2019-08-26
2019-08-27
2019-08-28
2019-08-29
2019-08-30
2019-08-31
2019-09-01
2019-09-02
2019-09-03
2019-09-04
2019-09-05
2019-09-06
2019-09-07
2019-09-08
2019-09-09
2019-09-10
2019-09-11
2019-09-12
2019-09-13
2019-09-14
2019-09-15
2019-09-16
2019-09-17
2019-09-18
2019-09-19
2019-09-20
2019-09-21
2019-09-22
2019-09-23
2019-09-24
2019-09-25
2019-09-26
2019-09-27
2019-09-28
2019-09-29
2019-09-30
2019-10-01
2019-10-02
2019-10-03
2019-10-04
2019-10-05
2019-10-06
2019-10-07
2019-10-08
2019-10-09
2019-10-10
2019-10-11
2019-10-12
2019-10-13

## Auto Custom
Auto Custom
Data | Ore | Note |  | Totale Ore | 2
|  |  |  | Totale Ore Festive | 0
2019-05-02 | 2 | Stesura Specifiche Auto Custom (File:Progetto Auto-Custom.doc) |  | Totale Ore Complessive | 2
2019-05-03 |  |  |  | Costo orario | 30
2019-05-04 |  |  |  | Totale costi sviluppo | 60
2019-05-05
2019-05-06
2019-05-07
2019-05-08
2019-05-09
2019-05-10
2019-05-11
2019-05-12
2019-05-13
2019-05-14
2019-05-15
2019-05-16
2019-05-17
2019-05-18
2019-05-19
2019-05-20
2019-05-21
2019-05-22
2019-05-23
2019-05-24
2019-05-25
2019-05-26
2019-05-27
2019-05-28
2019-05-29
2019-05-30
2019-05-31
2019-06-01
2019-06-02
2019-06-03
2019-06-04
2019-06-05
2019-06-06
2019-06-07
2019-06-08
2019-06-09
2019-06-10
2019-06-11
2019-06-12
2019-06-13
2019-06-14
2019-06-15
2019-06-16
2019-06-17
2019-06-18
2019-06-19
2019-06-20
2019-06-21
2019-06-22
2019-06-23
2019-06-24
2019-06-25
2019-06-26
2019-06-27
2019-06-28
2019-06-29
2019-06-30
2019-07-01
2019-07-02
2019-07-03
2019-07-04
2019-07-05
2019-07-06
2019-07-07
2019-07-08
2019-07-09
2019-07-10
2019-07-11
2019-07-12
2019-07-13
2019-07-14
2019-07-15
2019-07-16
2019-07-17
2019-07-18
2019-07-19
2019-07-20
2019-07-21
2019-07-22
2019-07-23
2019-07-24
2019-07-25
2019-07-26
2019-07-27
2019-07-28
2019-07-29
2019-07-30
2019-07-31
2019-08-01
2019-08-02
2019-08-03
2019-08-04
2019-08-05
2019-08-06
2019-08-07
2019-08-08
2019-08-09
2019-08-10
2019-08-11
2019-08-12
2019-08-13
2019-08-14
2019-08-15
2019-08-16
2019-08-17
2019-08-18
2019-08-19
2019-08-20
2019-08-21
2019-08-22
2019-08-23
2019-08-24
2019-08-25
2019-08-26
2019-08-27
2019-08-28
2019-08-29
2019-08-30
2019-08-31
2019-09-01
2019-09-02
2019-09-03
2019-09-04
2019-09-05
2019-09-06
2019-09-07
2019-09-08
2019-09-09
2019-09-10
2019-09-11
2019-09-12
2019-09-13
2019-09-14
2019-09-15
2019-09-16
2019-09-17
2019-09-18
2019-09-19
2019-09-20
2019-09-21
2019-09-22
2019-09-23
2019-09-24
2019-09-25
2019-09-26
2019-09-27
2019-09-28
2019-09-29
2019-09-30
2019-10-01
2019-10-02
2019-10-03
2019-10-04
2019-10-05
2019-10-06
2019-10-07
2019-10-08
2019-10-09
2019-10-10
2019-10-11
2019-10-12
2019-10-13
2019-10-14
2019-10-15
2019-10-16
2019-10-17
2019-10-18
2019-10-19
2019-10-20
2019-10-21
2019-10-22
2019-10-23
2019-10-24
2019-10-25
2019-10-26
2019-10-27
2019-10-28
2019-10-29
2019-10-30
2019-10-31
2019-11-01
2019-11-02
2019-11-03
2019-11-04
2019-11-05
2019-11-06
2019-11-07
2019-11-08
2019-11-09
2019-11-10
2019-11-11
2019-11-12
2019-11-13
2019-11-14
2019-11-15
2019-11-16
2019-11-17
2019-11-18
2019-11-19
2019-11-20
2019-11-21
2019-11-22
2019-11-23
2019-11-24
2019-11-25
2019-11-26
2019-11-27
2019-11-28
2019-11-29
2019-11-30
2019-12-01
2019-12-02
2019-12-03
2019-12-04
2019-12-05
2019-12-06
2019-12-07
2019-12-08
2019-12-09
2019-12-10
2019-12-11
2019-12-12
2019-12-13
2019-12-14
2019-12-15
2019-12-16
2019-12-17
2019-12-18
2019-12-19
2019-12-20
2019-12-21
2019-12-22
2019-12-23
2019-12-24
2019-12-25
2019-12-26
2019-12-27
2019-12-28
2019-12-29
2019-12-30
2019-12-31
2020-01-01
2020-01-02
2020-01-03
2020-01-04
2020-01-05
2020-01-06
2020-01-07
2020-01-08
2020-01-09
2020-01-10
2020-01-11
2020-01-12
2020-01-13
2020-01-14
2020-01-15
2020-01-16
2020-01-17
2020-01-18
2020-01-19
2020-01-20
2020-01-21
2020-01-22
2020-01-23
2020-01-24
2020-01-25

## SMS dei Custom
SMS dei Custom
Data | Ore | Note |  | Totale Ore | 0
|  |  |  | Totale Ore Festive | 0
2019-01-14 |  |  |  | Totale Ore Complessive | 0
2019-01-15 |  |  |  | Costo orario | 30
2019-01-16 |  |  |  | Totale costi sviluppo | 0
2019-01-17
2019-01-18
2019-01-19
2019-01-20
2019-01-21
2019-01-22
2019-01-23
2019-01-24
2019-01-25
2019-01-26
2019-01-27
2019-01-28
2019-01-29
2019-01-30
2019-01-31
2019-02-01
2019-02-02
2019-02-03
2019-02-04
2019-02-05
2019-02-06
2019-02-07
2019-02-08
2019-02-09
2019-02-10
2019-02-11
2019-02-12
2019-02-13
2019-02-14
2019-02-15
2019-02-16
2019-02-17
2019-02-18
2019-02-19
2019-02-20
2019-02-21
2019-02-22
2019-02-23
2019-02-24
2019-02-25
2019-02-26
2019-02-27
2019-02-28
2019-03-01
2019-03-02
2019-03-03
2019-03-04
2019-03-05
2019-03-06
2019-03-07
2019-03-08
2019-03-09
2019-03-10
2019-03-11
2019-03-12
2019-03-13
2019-03-14
2019-03-15
2019-03-16
2019-03-17
2019-03-18
2019-03-19
2019-03-20
2019-03-21
2019-03-22
2019-03-23
2019-03-24
2019-03-25
2019-03-26
2019-03-27
2019-03-28
2019-03-29
2019-03-30
2019-03-31
2019-04-01
2019-04-02
2019-04-03
2019-04-04
2019-04-05
2019-04-06
2019-04-07
2019-04-08
2019-04-09
2019-04-10
2019-04-11
2019-04-12
2019-04-13
2019-04-14
2019-04-15
2019-04-16
2019-04-17
2019-04-18
2019-04-19
2019-04-20
2019-04-21
2019-04-22
2019-04-23
2019-04-24
2019-04-25
2019-04-26
2019-04-27
2019-04-28
2019-04-29
2019-04-30
2019-05-01
2019-05-02
2019-05-03
2019-05-04
2019-05-05
2019-05-06
2019-05-07
2019-05-08
2019-05-09
2019-05-10
2019-05-11
2019-05-12
2019-05-13
2019-05-14
2019-05-15
2019-05-16
2019-05-17
2019-05-18
2019-05-19
2019-05-20
2019-05-21
2019-05-22
2019-05-23
2019-05-24
2019-05-25
2019-05-26
2019-05-27
2019-05-28
2019-05-29
2019-05-30
2019-05-31
2019-06-01
2019-06-02
2019-06-03
2019-06-04
2019-06-05
2019-06-06
2019-06-07
2019-06-08
2019-06-09
2019-06-10
2019-06-11
2019-06-12
2019-06-13
2019-06-14
2019-06-15
2019-06-16
2019-06-17
2019-06-18
2019-06-19
2019-06-20
2019-06-21
2019-06-22
2019-06-23
2019-06-24
2019-06-25
2019-06-26
2019-06-27
2019-06-28
2019-06-29
2019-06-30
2019-07-01
2019-07-02
2019-07-03
2019-07-04
2019-07-05
2019-07-06
2019-07-07
2019-07-08
2019-07-09
2019-07-10
2019-07-11
2019-07-12
2019-07-13
2019-07-14
2019-07-15
2019-07-16
2019-07-17
2019-07-18
2019-07-19
2019-07-20
2019-07-21
2019-07-22
2019-07-23
2019-07-24
2019-07-25
2019-07-26
2019-07-27
2019-07-28
2019-07-29
2019-07-30
2019-07-31
2019-08-01
2019-08-02
2019-08-03
2019-08-04
2019-08-05
2019-08-06
2019-08-07
2019-08-08
2019-08-09
2019-08-10
2019-08-11
2019-08-12
2019-08-13
2019-08-14
2019-08-15
2019-08-16
2019-08-17
2019-08-18
2019-08-19
2019-08-20
2019-08-21
2019-08-22
2019-08-23
2019-08-24
2019-08-25
2019-08-26
2019-08-27
2019-08-28
2019-08-29
2019-08-30
2019-08-31
2019-09-01
2019-09-02
2019-09-03
2019-09-04
2019-09-05
2019-09-06
2019-09-07
2019-09-08
2019-09-09
2019-09-10
2019-09-11
2019-09-12
2019-09-13
2019-09-14
2019-09-15
2019-09-16
2019-09-17
2019-09-18
2019-09-19
2019-09-20
2019-09-21
2019-09-22
2019-09-23
2019-09-24
2019-09-25
2019-09-26
2019-09-27
2019-09-28
2019-09-29
2019-09-30
2019-10-01
2019-10-02
2019-10-03
2019-10-04
2019-10-05
2019-10-06
2019-10-07
2019-10-08
2019-10-09

## SMS via SMSMachine multisim
SMS via SMSMachine multisim
Data | Ore | Note |  | Totale Ore | 149
|  |  |  | Totale Ore Festive | 0
2019-05-20 | 3 | Indagini di mercato per apparato, mail a ejoin, allineamento sito coupon.tcserver.it |  | Totale Ore Complessive | 149
2019-05-21 | 1 | Indagini di mercato per apparato, mail a ejointech |  | Costo orario | 25
2019-05-22 | 2 | modifiche su coupon standard per adattamento a cliente |  | Totale costi sviluppo | 3725
2019-05-23
2019-05-24
2019-05-25
2019-05-26
2019-05-27
2019-05-28
2019-05-29
2019-05-30
2019-05-31
2019-06-01
2019-06-02
2019-06-03
2019-06-04
2019-06-05
2019-06-06
2019-06-07
2019-06-08
2019-06-09
2019-06-10
2019-06-11
2019-06-12
2019-06-13
2019-06-14
2019-06-15
2019-06-16
2019-06-17
2019-06-18
2019-06-19
2019-06-20
2019-06-21
2019-06-22
2019-06-23
2019-06-24
2019-06-25
2019-06-26
2019-06-27
2019-06-28
2019-06-29
2019-06-30
2019-07-01
2019-07-02
2019-07-03
2019-07-04
2019-07-05
2019-07-06
2019-07-07
2019-07-08
2019-07-09
2019-07-10
2019-07-11
2019-07-12
2019-07-13
2019-07-14
2019-07-15
2019-07-16
2019-07-17
2019-07-18
2019-07-19
2019-07-20
2019-07-21
2019-07-22
2019-07-23
2019-07-24
2019-07-25
2019-07-26 |  | Perdita dati HD
2019-07-27
2019-07-28
2019-07-29 |  | Giorno perso per recupero
2019-07-30 |  | Giorno perso per recupero
2019-07-31 |  | Giorno perso per recupero
2019-08-01 |  | Giorno perso per recupero
2019-08-02 |  | Giorno perso per recupero
2019-08-03
2019-08-04
2019-08-05 | 3 |  | Vitaliano conferma precendente acconto di 500€ per sviluppo di questa parte
2019-08-06 | 5
2019-08-07 | 3 |  | 3° Rata da 250 (Tot 750)
2019-08-08 | 4
2019-08-09
2019-08-10
2019-08-11
2019-08-12 |  | Ferie
2019-08-13 |  | Ferie
2019-08-14 |  | Ferie
2019-08-15 |  | Ferie
2019-08-16 |  | Ferie
2019-08-17
2019-08-18
2019-08-19
2019-08-20
2019-08-21
2019-08-22
2019-08-23 |  |  | 4° Rata da 250 (Tot 1000)
2019-08-24
2019-08-25
2019-08-26
2019-08-27
2019-08-28
2019-08-29
2019-08-30
2019-08-31
2019-09-01
2019-09-02
2019-09-03
2019-09-04
2019-09-05
2019-09-06
2019-09-07
2019-09-08
2019-09-09
2019-09-10
2019-09-11
2019-09-12
2019-09-13
2019-09-14
2019-09-15
2019-09-16 | 3
2019-09-17
2019-09-18
2019-09-19
2019-09-20
2019-09-21
2019-09-22
2019-09-23
2019-09-24 |  |  | 5° Rata da 250 (Tot 1250)
2019-09-25 | 2 | calendario dinamico
2019-09-26 | 3
2019-09-27 | 2 | Test con vitaliano per bachi
2019-09-28
2019-09-29
2019-09-30 | 6 | Modifiche per stato porte non attivo
2019-10-01 | 6 | SMS di test multipli Separazione liste a num e gap in classi
2019-10-02 | 3 | Midifica allinvio dei test sms
2019-10-03 | 5 | Aggiornamento automatico canali test sms
2019-10-04 | 3 | Debuggin errori di comunicazione
2019-10-05
2019-10-06
2019-10-07 | 6 | Debuggin errori di comunicazione
2019-10-08 | 1 | Risoluzione debugging di comunicazione e aggiornamento programmi remoti
2019-10-09 | 7 | Seconda prova di consegna
2019-10-10 | 3 | rimozione report SMS,cambiati tid,bilanciato invii (in proress)
2019-10-11 | 7 | Sistemazione bachi
2019-10-12
2019-10-13
2019-10-14 | 3 | Colloquio con Lambertini, preparazione ad intervernto per problemi smsmachine | 6° Rata da 250 (Tot 1500)
2019-10-15 | 3 | Altro colloquio con Massimo, Debuggin per installazione su client terminal server
2019-10-16 | 7 | Preparazione pc per terminal server, cambio chiamate http per maggior supporto
2019-10-17 | 7 | Sbattuta la testa per risolvere problemi di comunicazione
2019-10-18 | 6 | Risolti problemi con aiuto di Massimo, fumato pc, ricerca soluzione per pc
2019-10-19
2019-10-20
2019-10-21 | 6 | Tentativo di preparazione del pc portatile TC-Remote
2019-10-22 | 6 | Risolti problemi con dipendenze e termine installazione su disco provvisorio
2019-10-23 | 5 | Reinst su nuovo disco con correzione baco legato alla selezione dell'interfaccia eth
2019-10-24 | 6 | Sistemazione problemi insorti all'interfaccia
2019-10-25 | 3 | Messa in funzione portatile e Accesso Remoto
2019-10-26
2019-10-27
2019-10-28 |  | Studio comunicazione per server web (3 ore non segnate) | Acconto di 100€ una tantum(Tot 1600)
2019-10-29 |  | Studio comunicazione per server web (3 ore non segnate)
2019-10-30 | 1 | Assistenza su bachi
2019-10-31 | 7 | Creazione prima versione di interfaccia con SMSMachineEJOIN con librerie HTTP, Aggiunta funzinalita a SMSPromoMachine
2019-11-01
2019-11-02
2019-11-03
2019-11-04 |  | Studio interfaccia con Macchina Linux e tentativo di creazione virutalbox (7 ore non segnate)
2019-11-05
2019-11-06 |  |  | Acconto di 250€ (Tot 1850)
2019-11-07
2019-11-08
2019-11-09
2019-11-10
2019-11-11
2019-11-12
2019-11-13
2019-11-14
2019-11-15
2019-11-16
2019-11-17
2019-11-18
2019-11-19
2019-11-20 |  |  | Acconto di 250€ (Tot 2100)
2019-11-21
2019-11-22
2019-11-23
2019-11-24
2019-11-25
2019-11-26
2019-11-27
2019-11-28
2019-11-29
2019-11-30
2019-12-01
2019-12-02
2019-12-03
2019-12-04
2019-12-05
2019-12-06
2019-12-07
2019-12-08
2019-12-09
2019-12-10 |  |  | Acconto di 250€ (Tot 2350)
2019-12-11
2019-12-12
2019-12-13
2019-12-14
2019-12-15
2019-12-16
2019-12-17
2019-12-18
2019-12-19
2019-12-20
2019-12-21
2019-12-22
2019-12-23
2019-12-24
2019-12-25
2019-12-26
2019-12-27
2019-12-28
2019-12-29
2019-12-30
2019-12-31
2020-01-01
2020-01-02
2020-01-03
2020-01-04
2020-01-05
2020-01-06
2020-01-07
2020-01-08
2020-01-09 |  |  | Acconto di 250€ (Tot 2600)
2020-01-10
2020-01-11
2020-01-12
2020-01-13
2020-01-14
2020-01-15
2020-01-16
2020-01-17
2020-01-18
2020-01-19
2020-01-20
2020-01-21
2020-01-22
2020-01-23
2020-01-24
2020-01-25
2020-01-26
2020-01-27 | 2 | Incontro con vitaliano per errori di spedizione
2020-01-28 | 2 | Colloquio con Vitaliano in ufficio + Massimo al telefono e creazione Utente su Olivetti | Acconto di 250€ (Tot 2850)
2020-01-29 | 2 | Test codice e resoconto mail dell'accaduto
2020-01-30 | 3 | Impostazione filtri su MAX sms da Jusper e EJOIN. Resoconto via mail. Inizio stesura specifiche nuovo programma (1)
2020-01-31 | 2 | Stesura specifiche nuovo programma (email daniele e massimo)
2020-02-01
2020-02-02
2020-02-03
2020-02-04
2020-02-05
2020-02-06
2020-02-07
2020-02-08
2020-02-09
2020-02-10 |  |  | Acconto di 250€ (Tot 3100)
2020-05-13 |  |  | Acconto di 400€ (Tot 3500)
2020-05-26 |  |  | Saldo di 200€ (Tot 3700)

## Lavori extra su Coupon coustom
Lavori extra su Coupon coustom
Data | Ore | Note |  | Totale Ore | 98
|  |  |  | Totale Ore Festive | 0
2019-08-21 | 3 | implemetazione codice coupon custom con tel+data+ora |  | Totale Ore Complessive | 98
2019-08-22 | 4 | implemetazione filtro coupon |  | Costo orario | 25
2019-08-23 | 2 | implemetazione codice coupon custom con tel+data+ora e pubblicazione |  | Totale costi sviluppo | 2450
2019-08-24
2019-08-25
2019-11-05 | 3 | Modifiche a coupon custom
2019-11-06 | 7 | Coupon nuove api
2019-11-07 | 7 | Prova di installazione PHPStorm e debug PHP
2019-11-08 | 7 | Prova di installazione PHPStorm e debug PHP
2019-11-09
2019-11-10
2019-11-11 | 5 | Creazione filtro bl da file e test
2019-11-12 | 1 | Verifica del funzionamento della black list server sui coupon e report via mail
2019-11-13 | 3 | Migliorie su coupon per ottimizzazione funzioni (1.0.6.0); test funzionamento coupon con stesso codice e canali diversi (web e tel)
2020-05-28 | 2 | Implementazione del 10° comando su filtri queri "CLI che hanno fatto una transazione telefonica OK"
2020-06-11 |  |  | Acconto di 250€ (Tot 250)
2020-06-17 | 2 | Implementazione del 11° comando su filtri queri "CLI che hanno eseguito almeno una transazione PAYPAL nel nel periodo di ricerca indicato"
2020-07-08 | 2 | Implementazione del 12° comando su filtri queri "CLI che hanno eseguito la prima transazione a pagamento nel periodo di ricerca indicato"
2020-07-30 |  |  | Acconto di 250€ (Tot 500)
2020-08-24 | 2 | Implementazione del 13° comando su filtri queri "CLI che non hanno mai eseguito una transazione web, risultato = cli solo da transazioni telefoniche all’interno di un range di date."
2020-08-25 | 1 | Test su discrepanza cli "salva_su_file" e conferma (sono identici)
2020-08-27 |  |  | Acconto di 250€ (Tot 750)
2020-09-02 | 1 | Ricevuto in ufficio per accordi su nuovo coupon unlimited
2020-09-03 | 2 | Modifiche ad interfaccia per accettare unlimited e confronti con Daniele
2020-09-04 | 4 | Modifiche a programma per coupon unlimited
2020-09-10 | 2 | Test in locale
2020-09-11 | 3 | Publicazione e Test in remoto
2020-09-14 |  |  | Acconto di 250€ (Tot 1000)
2020-09-15 | 3 | Salvataggio dei cli da elenco_coupon.php (work in progress)
2020-09-16 | 1 | Salvataggio dei cli da elenco_coupon.php (work in progress)
2020-09-17 | 1 | Salvataggio dei cli da elenco_coupon.php (work in progress)
2020-09-18 | 1 | Salvataggio dei cli da elenco_coupon.php
2020-09-22 | 3 | Selezione multipa black-list da file
2020-09-23 | 4 | Selezione multipa black-list da file
2020-10-16 |  |  | Acconto di 250€ (Tot 1250)
2020-11-18 |  |  | Acconto di 250€ (Tot 1500)
2020-12-14 |  |  | Acconto di 250€ (Tot 1750)
2020-12-15 | 3 | Colloquio con vitaliano, analisi e interfacciamento con Daniele
2020-12-16 | 1 | Modifica DB con aggiunta di only_export_Cli alla tabella users
2020-12-17 | 4 | Creazione utente e modifiche a coupon.php
2020-12-18 | 7 | Modifiche a Reatiler_panel.php; Creata user/statistichecoupon.php; Nuovi file per snellire codice UserPHPFunctions.php, RetailerPHPFunctions.php, AdminPHPFunctions.php
2020-12-21 | 3 | Publicazione e verifiche di funzionamento
2020-12-29 | 4 | Progettazione, concordazione con Vitaliano e Modifica (gestita in PHP) a selectTypeOfCli_mf e selectTypeOfCliMatch_mf che ora visualizza contenuti diversi per i clienti Standard+ListeCli

## Test Easy Send SMS
Data | Ore | Note
2020-08-27 |  | Acconto di 20€ per acquisto pacchetti sms da 100 (economic e premium) | Totale Ore | 6
2020-09-01 | 1 | Primo test(sms gratuiti) con errori e invio documentazione per invio in Italia | Totale Ore Festive | 0
2020-09-02 | 0.5 | Solleciti per mancata risposta | Totale Ore Complessive | 6
2020-09-07 | 1.5 | Test post abilitazioine + creazione xls per aggiunta +34 e + | Costo orario | 25
2020-09-09 | 1 | Emails al costumer care, invio CI, chat | Totale costi sviluppo | 150
2020-09-10 | 1 | Altri test (2) e chat con operatore
2020-09-11 | 1 | Altri test (2) e chat con operatore (in attesa di risposta via ticket dopo aver rispiegato tutto)